Sosnowiec, 30 maja 2025 r.

# Do pociągu z wygodnych peronów na linii do Zwardonia. Będzie też szybciej

Zwiększamy zakres zadania realizowanego przez Polskie Linie Kolejowe między Wilkowicami Bystrą a Zwardoniem, gdzie maszyna PUN wymienia tor na nowy. Dzięki przebudowie pięciu turystycznych stacji, podróżni wygodniej dojadą pociągiem w Beskid Żywiecki. Wartość inwestycji to ok. 120 mln zł.

Będą wygodniejsze i bardziej komfortowe podróże pociągiem na pięciu stacjach położonych na linii kolejowej do Zwardonia. Zaplanowaliśmy przebudowę peronów w turystycznych miejscowościach - Łodygowice, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Sól. Obiekty zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się skorzystają z pochylni i wygodnych dróg dojścia do peronów. Stacje wyposażymy w wiaty, ławki i oświetlenie ledowe. Komunikację ułatwią gabloty informacyjne z rozkładem jazdy.

Przebudowa peronów będzie dodatkowym zakresem już prowadzonej inwestycji na jednotorowej linii kolejowej Wilkowice Bystra – Zwardoń. Dla komfortu przejazdów wymieniamy tor na łącznie 37-kilometrach linii. Zajmuje się tym specjalna maszyna PUN, czyli pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej, która demontuje stary tor, a w jego miejsce układa nowe szyny i podkłady. Maszyna wykonała już prace na odcinku Zwardoń – Rajcza – Milówka. Do 28 czerwca zadanie będzie prowadzone od Węgierskiej Górki do Cięciny oraz od Żywca do Wilkowic Bystrej. Zakres prac spowodował zmiany w komunikacji, które będą obowiązywały do 28 czerwca. Na odcinku Wilkowice Bystra - Zwardoń pociągi zostały zastąpione autobusami. Od 29 czerwca maszyna będzie kończyć prace między Węgierską Górką a Zwardoniem i wtedy komunikacja autobusowa będzie prowadzona na wskazanym odcinku (Węgierska Górka – Zwardoń) do połowy listopada br.

Wszystkie roboty zakończą się w grudniu 2025 r. Wartość zadania wynosi ok. 120 mln zł.

Efektem prac będzie większy komfort jazdy pociągiem, sprawność i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Pociągi przyspieszą, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu w Beskid Żywiecki nawet o kilkanaście minut, co w warunkach górskich jest znaczącą poprawą eksploatacyjną. Po torach będą mogły kursować cięższe składy. Dzięki zabudowie toru bezstykowego zmniejszy się negatywne oddziaływania linii kolejowej na otoczenie. Prace obejmą wymianę nawierzchni na 45 przejazdach kolejowo-drogowych między Wilkowicami Bystrą a Zwardoniem, co wpłynie na usprawnienie przejazdu samochodów przez tory i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Głowacka
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571