**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

Biuro Komunikacji i Promocji

ul. Targowa 74, 03-734Warszawa

tel. + 48 22 473 30 02

fax + 48 22 473 23 34

rzecznik@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Opole, 29 czerwca 2018 r.

**Informacja prasowa**

**Szykują się dobre podróże z Opola do Nysy**

**Od 10 lipca mieszkańcy Komprachcic i Opola Chmielowic z wygodniejszych peronów pojadą pociągiem do stolicy województwa. To pierwsze korzyści prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prac z RPO województwa opolskiego na trasie Opole – Nysa. Inwestycja zapewni krótszą podróż między Nysą a Opolem, będą dwa nowe przystanki: Nysa Wschodnia i Goszczowice. Wartość prac to ponad 120 mln zł.**

Efektem pierwszego etapu prac na trasie Opole – Nysabędzieprzywrócone połączenie kolejowe na odcinku Opole Główne – Komprachcice. Pasażerowie skorzystają
z wygodniejszych peronów na stacji w Komprachcicach i przystanku Opole Chmielowice. Perony będą wyposażone w wiaty i elementy małej architektury. Przewidziano także dostosowanie ich do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowa toru na odcinku Opole – Szydłów to m.in. montaż 7 nowych rozjazdów, ułożenie 13 tys. podkładów, 14 km szyn oraz ponad 12 tys. ton tłucznia.

**Sprawne podróże dzięki przebudowie wiaduktu**

Ważnym zakresem prac jest przebudowa kilkunastometrowego wiaduktu kolejowego koło Szydłowa. Stan techniczny obiektu ograniczał sprawny przejazd pociągów z Nysy do Opola. Po wymianie m.in. przęsła i wykonaniu stalowego chodnika, pociągi pojadą ponad dwukrotnie szybciej, nie 40 km/h lecz nawet 120 km/h. Obecnie wykonano już demontaż starego przęsła i wzmocniono przyczółki. Nowa konstrukcja wiaduktu jest już przygotowana. Montaż przewidziano na początku lipca. Aby wykonać prace konieczne były uzgodnienia z zarządcą drogi i przewoźnikami.

**Nowe przystanki – lepszy dostęp do kolei**

Drugi etap prac między Szydłowem a Łambinowicami przypada na okres od sierpnia
do grudnia. Obejmie wymianę toru oraz budowę nowego przystanku w Goszczowicach.
Na kolejnym etapie budowany będzie nowy przystanek Nysa Wschodnia,
w okolicy ul. Morcinka. Przebudowa odcinka Łambinowice – Nysa rozpocznie się w 2019 r.

**Komunikacja podczas prac :**

Od 10 lipca do 31 lipca zastępcza komunikacja autobusowa będzie między Komprachcicami
 i Szydłowem. Od 1 sierpnia komunikacja zastępcza pojawi się na trasie Szydłów – Łambinowice.

**Dobra podróż koleją**

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podróż pomiędzy Nysą i Opolem skróci się o ok. 40 min – z 1 h 35 min do ok. 55 min. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć
z prędkością do 120 km/h. PLK zmodernizują 2 stacje: Szydłów i Łambinowice
oraz 9 przystanków: Opole Chmielowice, Komprachcice, Tułowice Niemodlińskie, Sowin, Budziszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Kubice, Wyszków Śląski. Będą one bardziej funkcjonalne i dostosowane do obsługi pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się. Komfortową podróż zapewnią nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.
Perony zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie oraz wysiadanie z pociągów.

**Bezpieczny i sprawny przejazd**

Inwestycja obejmuje 48 km linii. Wymienione będą tory oraz zabudowane nowe urządzenia sterowania ruchem. Poprawi się przepustowość linii, co pozwoli na płynniejszy przejazd większej liczby pociągów. Przebudowa 59 przejazdów kolejowo-drogowych oraz nowe urządzenia rogatkowe wraz z sygnalizacją zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Prace obejmą 89 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów
i 2 wiadukty. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2020 r.

Projekt ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 na odcinku Opole - Nysa jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

****

**Kontakt dla mediów:**

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

694 480 239

rzecznik@plk-sa.pl